## Tabella Articolo 3
AMBITI DI INTERVENTO | Assegnazione FSC 21-27 |  |  | Fondo di Rotazione ex legge 183/1987 | Cofinanziamento nuovi interventi |  |  | Ammontare complessivo investimenti | Numero interventi/ linee di azione
| Risorse FSC 21-27 (ass. ordinaria) | (1) Risorse FSC 21-27 (Anticipazione) | Totale Assegnazione FSC 21-27 |  | Altre Risorse Ordinarie Regionali e Locali | Altre Risorse Ordinarie Nazionali | Totale Co-finanziamento con altre risorse
Trasporti e mobilità | 290446734.15 | 5000000 | 295446734.15 | 37552821.8 |  | 44537469.24 | 44537469.24 | 377537025.19 | 20
Competitività imprese |  |  |  | 54943513.17 |  |  |  | 54943513.17 | 10
Istruzione e formazione |  |  |  | 10367939.15 |  |  |  | 10367939.15 | 3
Cultura |  |  |  | 14871723.4 |  |  |  | 14871723.4 | 8
Lavoro e occupabilità |  |  |  | 26333259.83 |  |  |  | 26333259.83 | 5
Sociale e salute |  | 35200000 | 35200000 | 9600000 |  |  |  | 44800000 | 9
Capacità amministrativa | 3000000 |  | 3000000 | 647749.68 |  |  |  | 3647749.68 | 2
Totale Aree Tematiche | 293446734.15 | 40200000 | 333646734.15 | 154317007.03 | 0 | 44537469.24 | 44537469.24 | 532501210.42 | 57
Totale Assegnazione FSC 21-27 | 293446734.15 | 40200000 | 333646734.15
(1) Risorse già assegnate: anticipazioni disposte con delibere CIPESS; assegnate con provvedimenti di legge; ecc. - Include anche le risorse definanziate ex Delibera 16/2023 e riprogrammate

## Allegato A1_Elenco interventi
Accordo per la Coesione Governo - Regione Marche Allegato A1 Programma di interventi con cronoprogramma procedurale - valori in euro
ID | AMMINISTRAZIONE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | CUP | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | FDR LEGGE 183/87 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | PROGRAMMAZIONE |  | PROGETTAZIONE |  | ESECUZIONE
[10 empty] | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE
FSCRI_RI_1293 | REGIONE MARCHE / COMUNE DI FANO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | E37F23000050001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI DRAGAGGIO DELL'AREA DEL PORTO DI FANO - BACINO D'EVOLUZIONE | 2500000 | 2500000 |  | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_1303 | REGIONE MARCHE / ANAS | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B41B23000600001 | COLLEGAMENTO SS76-E78 PEDEMONTANA DELLE MARCHE: LOTTO 1 CARPEGNA - LUNANO (1° STRALCIO) | 27346734.15 | 27346734.15 |  | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2029 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_1309 | REGIONE MARCHE - ANAS | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B11B23000470001 | BYPASS PRESSO LA FRAZIONE DI PORTO POTENZA PICENA NEL COMUNE DI POTENZA PICENA - 1° STRALCIO | 11000000 | 11000000 |  | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_180 | REGIONE MARCHE / REGIONE MARCHE | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B61B21006470003 | BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 77 VAL DI CHIENTI E LA STATALE 16 VERSO PORTO SANT’ELPIDIO | 48200000 | 26000000 |  | 22200000 | 2_SEMESTRE_2021 | 2_SEMESTRE_2021 | 1_SEMESTRE_2022 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_183 | REGIONE MARCHE / COMUNE DI SENIGALLIA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | H16E24000000001 | LAVORI DI DRAGAGGIO E DI COMPLETAMENTO DI OPERE PREVISTE NEL PRP DEL PORTO DI SENIGALLIA | 2500000 | 2500000 |  | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_187 | REGIONE MARCHE | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B41B23000590003 | VARIANTE SS16 FANO-MAROTTA (1° STRALCIO) | 39000000 | 30000000 | 9000000 |  | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_189 | REGIONE MARCHE / REGIONE MARCHE | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B21B23000660001 | COLLEGAMENTO VILLA POTENZA - SAMBUCHETO | 30000000 | 30000000 |  | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_191 | REGIONE MARCHE - PROVINCIA PU | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B41B23000610001 | BYPASS MONTECCHIO - RIO SALSO | 5000000 | 5000000 |  | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_202 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_192 | REGIONE MARCHE / PROVINCIA DI FERMO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B54E23000860003 | AMMODERNAMENTO SS433 VAL D'ASO DA KM 35+800 A KM 33+200. PRIMO STRALCIO | 9000000 | 3000000 |  | 6000000 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_196 | REGIONE MARCHE / REGIONE MARCHE | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B74E23000990003 | AMPLIAMENTO IN SEDE SR502 JESI - CINGOLI (1° STRALCIO) | 23000000 | 13000000 |  | 10000000 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_197 | REGIONE MARCHE | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B61B23000610001 | CONNESSIONE INTERVALLIVA TRA SS76 E E78 - SERRA S.ABBONDIO-CAGLI - LOTTO 3C CONNESSIONE SS3-SS424 | 40000000 | 40000000 |  | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_199 | REGIONE MARCHE / PROVINCIA DI ASCOLI PICENO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | I51B20000540001 | INTERVALLIVA DEL PICENO. AMMODERNAMENTO VIABILITÀ MEZZINA - I STRALCIO IV LOTTO. OFFIDA - SP43 | 11100000 | 11100000 |  | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_526 | REGIONE MARCHE / REGIONE MARCHE | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B41B21007580003 | MARE-MONTI: BRETELLA CONNESSIONE DA SP204 LUNGOTENNA (SAN MARCO) AL CASELLO A14 DI P.S.ELPIDIO | 24700000 | 24000000 |  | 700000 | 2_SEMESTRE_2021 | 2_SEMESTRE_2021 | 1_SEMESTRE_2022 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_527 | REGIONE MARCHE / PROVINCIA DI FERMO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B61B23000620001 | MARE-MONTI: BYPASS MOLINI CONCERIA (SP219) | 15000000 | 15000000 |  | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_544 | REGIONE MARCHE | 12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA | B31C24000070001 | ASSISTENZA TECNICA ALL'ACCORDO GOVERNO - REGIONE MARCHE FSC 2021-2027 | 3000000 | 3000000 |  | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_545 | REGIONE MARCHE (BENEFICIARIO) - ANAS/SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 (ATTUATORE) | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B61B23000630003 | COLLEG. SS76-E78: FOSSOMBRONE-PERGOLA-SERRA SANT'ABBONDIO (1°STRALCIO - 1°LOTTO FOSSOMBRONE-PERGOLA) | 55637469.24 | 50000000 |  | 5637469.24 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
[6 empty] | 346984203.39 | 293446734.15 | 9000000 | 44537469.24

## Allegato A2_Anticipazioni
Accordo per la Coesione Governo - Regione Marche Allegato A2 Elenco interventi finanziati in anticipazione FSC 21-27 - valori in euro
Area tematica | Linea di Intervento | Cup | Titolo | Costo Totale | Importo FSC 21-27 (anticipazione) | Cofinanziamento con altre risorse
10.Sociale e salute | STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | H69H09000500003 | Nuova struttura ospedaliera in loc. S. Claudio di Campiglione nel territorio del Comune di Fermo - Approvazione perizia di variante e suppletiva n.3 | 100000000 | 28200000 | 71800000
10.Sociale e salute | STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | B75D11000130003 | Nuovo complesso sede dell’IRCCS INRCA e dell’Ospedale di rete zona sud Ancona Approvazione perizia di variante e suppletiva n.4 - Capitolo n.1 | 86500000 | 7000000 | 79500000
07.Trasporti e mobilità | TRASPORTO STRADALE | F91B21005170001 | PEDEMONTANA DELLE MARCHE - AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO - TRATTO FABRIANO - BERBENTINA (SASSOFERRATO) | 50000000 | 5000000 | -

## Allegato A3 - Fondo di Rotazio
Accordo per la Coesione Governo - Regione Marche Allegato A3 Programma di interventi con cronoprogramma procedurale - valori in euro (quota Fondo di Rotazione ex lege 183/1987)
| AMMINISTRAZIONE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | CUP | TITOLO | COSTO COMPLESSIVO | FDR Legge 183/87 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | PROGRAMMAZIONE |  | PROGETTAZIONE |  | ESECUZIONE
[9 empty] | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI
1 | Comune di Civitanova Marche (MC) | 07 - TRASPORTI | 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO | E71I24000010002 | Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza del bacino portuale di Civitanova Marche tramite realizzazione molo di sopraflutto del prolungamento molo est | 9811341.64 | 9811341.64 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2029-12-31
2 | Comune di Porto San Giorgio (FM) | 07 - TRASPORTI | 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO | J65D24000000001 | Adeguamento morfologico e strutturale del porto di Porto San Giorgio | 7262210.46 | 7262210.46 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2029-12-31
3 | Comune di Numana (AN) | 07 - TRASPORTI | 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO | J67F24000080001 | Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza del bacino portuale di Numana tramite la realizzazione di nuove opere foranee | 11479269.71 | 11479269.71 |  | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2029-12-31
4 | Regione Marche | 07 - TRASPORTI | 07.01 - TRASPORTO STRADALE | B41B23000590003 | Variante SS16 Fano-Marotta (1° stralcio) | 9000000 | 9000000 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-10-15 | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 2029-12-31
5 | Regione Marche - Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM) | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.02 - TURISMO E OSPTITALITA' |  | Promozione e Sviluppo sostenibile ed integrato del Turismo nelle Marche. Azioni di promozione, comunicazione e realizzazione di eventi/incoming e fiere | 14717012.45 | 14717012.45 |  | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 2024-02-01 | 2026-09-30 | 2024-02-01 | 2026-12-31
6 | Regione Marche e i Comuni | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.02 - TURISMO E OSPTITALITA' |  | Riodino, potenziamento e riqualificazione delle sedi IAT e dei punti informativi del territorio | 1962268.33 | 1962268.33 |  | 2024-05-01 | 2025-09-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2029-12-01
7 | Comuni della Regione Marche | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.02 - TURISMO E OSPTITALITA' |  | Sostegno alle iniziative integrate di recupero, riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche (L.R. n. 29/2021) | 14717012.46 | 14717012.46 |  | 2023-05-01 | 2024-06-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2028-12-01
8 | Comuni della Regione Marche | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.02 - TURISMO E OSPTITALITA' |  | Potenziamento dei servizi di accoglienza turistica del territorio mediante organizzazione degli Ambiti Turistici Locali (art. 1 c. 3 L.R. 9/2006 e succ. m.i.) e sviluppo dei Circuiti di prodotto | 3924536.66 | 3924536.66 |  | 2024-05-01 | 2025-09-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2029-12-01
9 | Regione Marche | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.02 - TURISMO E OSPTITALITA' |  | Valorizzazione luoghi e itinerari della fede e del turismo religioso in preparazione del Giubileo 2025 | 1471701.25 | 1471701.25 |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 2024-06-01 | 2025-03-01 | 2025-01-01 | 2026-12-01
10 | Regione Marche | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.02 - TURISMO E OSPTITALITA' |  | CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE E RICETTIVE | 14717012.45 | 14717012.45 |  | 2024-03-01 | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2029-12-01
11 | Regione Marche | 06 - CULTURA | 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO |  | Interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale - Efficientamento energetico e riduzione rischio sismico | 7260392.81 | 7260392.81 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 2026-01-01 | 2029-12-31
12 | Regione Marche e Comuni | 06 - CULTURA | 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI |  | Interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale - Archeorete | 883020.75 | 883020.75 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2028-12-31
13 | Regione Marche e Comuni | 06 - CULTURA | 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI |  | Interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale - Aggregazioni culturali | 1275474.41 | 1275474.41 |  | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2027-12-31
14 | Regione Marche – Fondazione Marche Cultura (Marche Film Commission) | 06 - CULTURA | 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI |  | Promozione attività di Marche Film Commission. Azioni a sostegno della filiera audiovisivo | 392453.67 | 392453.67 |  | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2027-12-31
15 | Regione Marche e Comuni | 06 - CULTURA | 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI |  | Interventi di valorizzazione per eventi culturali di rilievo regionale | 3539623.79 | 3539623.79 |  | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2025-01-01 | 2026-12-31
16 | Regione Marche e Comuni | 06 - CULTURA | 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI |  | Interventi di valorizzazione dell’arte contemporanea | 441510.38 | 441510.38 |  | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2025-12-31
19 | Regione Marche – Organismi strumentali in-house providing | 06 - CULTURA | 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO |  | Adeguamento funzionale e strutturale del Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (SIRPaC) | 392453.67 | 392453.67 |  | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2027-12-31
20 | Regione Marche – Organismi strumentali in-house providing | 06 - CULTURA | 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI |  | Spese per la realizzazione e la fruizione digitale del patrimonio culturale | 686793.92 | 686793.92 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2028-12-31
21 | Regione Marche | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI |  | Contrbuti alle associazioni di categoria del settore cooperazione per progetti di informazione, ed assistenza alle imprese cooperative | 147170.12 | 147170.12 |  | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2025-12-31
22 | Regione Marche | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI |  | Sostegno alle PMI cooperative per gli investimenti in ammodernamento tecnologico e creazione di nuove unità produttive e per le attività di animazione | 490567.08 | 490567.08 |  | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2025-06-30 | 2025-08-01 | 2026-07-31
23 | Regione Marche | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI |  | Sostegno alle PMI cooperative per gli investimenti in ammodernamento tecnologico e creazione di nuove unità produttive e per le attività di animazione e supporto alle imprese cooperative | 343396.96 | 343396.96 |  | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2025-06-30 | 2025-08-01 | 2026-07-31
24 | Regione Marche | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI |  | Investimenti produttivi delle PMI | 2452835.41 | 2452835.41 |  | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2025-12-31
25 | Regione Marche e soggetto gestore | 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' | 09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE |  | Fondo Regionale di ingegneria finanziaria – Fidejussione | 294340.2491 | 294340.2491 |  | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2028-12-31 | 2025-01-01 | 2029-12-31
26 | Regione Marche | 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' | 09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE |  | Incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori precari residenti nella Regione Marche” | 7643471.33 | 7643471.33 |  | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2028-12-31 | 2025-01-01 | 2029-12-31
27 | Regione Marche | 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' | 09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE |  | Avviso per la concessione di “Aiuti alle assunzioni di soggetti disoccupati residenti nella Regione Marche” | 6384131.1753 | 6384131.1753 |  | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2028-12-31 | 2024-08-01 | 2029-12-31
28 | Regione Marche | 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' | 09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE |  | Avviso per la concessione di “Aiuti alle assunzioni di soggetti svantaggiati” | 2452835.4091 | 2452835.4091 |  | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 2024-07-01 | 2028-12-31 | 2024-08-01 | 2029-12-31
29 | Regione Marche | 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' | 09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE |  | Finanziamento Fondo Regionale di ingegneria finanziaria per la concessione di microcredito alle Micro e Piccole Imprese e ai liberi professionisti in possesso delle caratteristiche previste dagli Avvisi pubblici | 9558481.658 | 9558481.658 |  | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2028-12-31 | 2025-01-01 | 2029-12-31
30 | Regione Marche | 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE |  | Emanazione avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi | 6867939.1454 | 6867939.1454 |  | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2028-12-31 | 2025-01-01 | 2029-12-31
32 | Regione Marche e ERDIS | 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE |  | Finanziamento quota monetaria della borsa di studio aggiudicata con graduatorie definitive riferite a bandi ERDIS | 3000000 | 3000000 |  | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31
33 | Regione Marche | 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE |  | Finanziamento Misure ed Azioni per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative nel territorio regionale | 500000 | 500000 |  | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2026-12-31
34 | Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni | 10 - SOCIALE E SALUTE | 10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI |  | Intervento per il sostengo delle azioni a favore dei minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali | 1000000 | 1000000 |  | 2024-08-01 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2025-03-15 | 2025-03-01 | 2025-04-30
35 | Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni | 10 - SOCIALE E SALUTE | 10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI |  | L.R. 9/2003 - Intervento per l’implementazione dei servizi educativi per minori in fascia di età 3/17 anni | 500000 | 500000 |  | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-04-30
36 | Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni | 10 - SOCIALE E SALUTE | 10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI |  | L.R. 18/96 - Art. 14 Integrazione scolastica - Trasporto scolastico alunni disabili | 1200000 | 1200000 |  | 2024-08-01 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2025-02-15 | 2024-02-16 | 2025-12-31
37 | Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni | 10 - SOCIALE E SALUTE | 10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI |  | L.R. n. 32/2014 articolo 23 - Contributi erogati dalla Regione agli ATS per la gestione dell’intervento “disabilità gravissima” attraverso assegnazione diretta | 3000000 | 3000000 |  | 2024-03-25 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2025-03-30
38 | Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni | 10 - SOCIALE E SALUTE | 10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI |  | L.R. 18/96 - Intervento di assistenza domiciliare domestica ed educativa in favore delle persone in condizione di disabilità | 1100000 | 1100000 |  | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2026-12-31
39 | Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni | 10 - SOCIALE E SALUTE | 10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI |  | L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico. | 250000 | 250000 |  | 2024-08-01 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-05-31
40 | Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni | 10 - SOCIALE E SALUTE | 10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI |  | L.R. n. 32/2014 articolo 23 - Intervento a favore di persone anziane non autosufficienti. Contributi erogati dalla Regione agli ATS per la gestione degli interventi Assegno di cura e SAD - Servizio di Assistenza Domiciliare | 2550000 | 2550000 |  | 2024-05-13 | 2024-06-04 | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 2024-12-01 | 2025-12-31
41 | Regione Marche | 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 12.02 - ASSISTENZA TECNICA | B31C24000070001 | Efficace attuazione dell'Accordo di Coesione Marche 21-27 | 647749.6805 | 647749.6805 |  | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2029-12-31
[6 empty] | 154317007.0274 | 154317007.0274

## Allegato B1__Piano fin. accordo
Accordo per la Coesione Governo - Regione Marche Allegato B1 - Piano finanziario di spesa dell’Accordo per annualità (solo quota FSC 21-27) - valori in euro
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | TOTALE
Assegnazione ordinaria FSC 21-27 | 0 | 0 | 915000 | 10885000 | 48870000 | 64550000 | 73144020.25 | 67473367.08 | 27609346.82 | 293446734.15

## All.B2–Piano fin.int quota FSC
Accordo per la Coesione Governo - Regione Marche Allegato B2 Programma di interventi con cronoprogramma finanziario - valori in euro
ID | AMMINISTRAZIONE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | CUP | TITOLO | PROV | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | FDR LEGGE 183/87 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
MAR-0000341 | Regione Marche | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B41B21007580003 | Mare-Monti: Bretella connessione da SP204 Lungotenna (San Marco) al casello A14 di P.S.Elpidio | FM | 24700000 | 24000000 |  | 700000 |  |  | 100000 | 4000000 | 4000000 | 6000000 | 6000000 | 3900000
MAR-0000182 | Regione Marche | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B61B21006470003 | Bretella di collegamento tra la SS 77 Val di Chienti e la Statale 16 verso Porto Sant’Elpidio | MC - FM | 48200000 | 26000000 |  | 22200000 | 2027: 6000000; 2028: 7000000; 2029: 7000000; 2030: 6000000
MAR-0000392 | Regione Marche | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B11B23000470001 | Bypass presso la frazione di Porto Potenza Picena nel Comune di Potenza Picena - 1° Stralcio | MC | 11000000 | 11000000 | [5 empty] | 200000 | 500000 | 1500000 | 3400000 | 3400000 | 2000000
MAR-0000532 | Regione Marche | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B61B23000630003 | Colleg. SS76-E78: Fossombrone-Pergola-Serra Sant'Abbondio (1°stralcio - 1°lotto Fossombrone-Pergola) | PU | 55637469.24 | 50000000 |  | 5637469.24 | 2027: 10000000; 2028: 15000000; 2029: 15000000; 2030: 10000000
MAR-0000342 | Regione Marche | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B61B23000620001 | Mare-Monti: Bypass Molini Conceria (SP219) | FM | 15000000 | 15000000 | [5 empty] | 200000 | 800000 | 3000000 | 4000000 | 4000000 | 3000000
MAR-0000175 | Regione Marche | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B41B23000590003 | Variante SS16 Fano-Marotta (1° stralcio) | PU | 39000000 | 30000000 | 9000000 |  | 2027: 4000000; 2028: 7000000; 2029: 8000000; 2030: 8000000; 2031: 3000000
MAR-0000183 | Regione Marche | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | I51B20000540001 | Intervalliva del Piceno. Ammodernamento viabilità Mezzina - I stralcio IV lotto. Offida - SP43 | AP | 11100000 | 11100000 | [5 empty] | 200000 | 600000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 2300000
MAR-0000390 | Regione Marche | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | E37F23000050001 | Manutenzione straordinaria per lavori di dragaggio dell'area del porto di Fano - bacino d'evoluzione | PU | 2500000 | 2500000 |  |  | 2026: 500000; 2027: 1600000; 2028: 400000
MAR-0000188 | Regione Marche | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | H16E24000000001 | Lavori di dragaggio e di completamento di opere previste nel PRP del porto di Senigallia | AN | 2500000 | 2500000 |  |  | 2025: 115000; 2026: 985000; 2027: 570000; 2028: 350000; 2029: 480000
MAR-0000189 | Regione Marche | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B61B23000610001 | Connessione intervalliva tra SS76 e E78 - Serra S.Abbondio-Cagli - lotto 3c connessione SS3-SS424 | PU | 40000000 | 40000000 | [5 empty] | 2000000 | 7000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7000000
MAR-0000181 | Regione Marche | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B21B23000660001 | Collegamento Villa Potenza - Sambucheto | MC | 30000000 | 30000000 | [5 empty] | 2000000 | 5000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5000000
MAR-0000391 | Regione Marche | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B41B23000600001 | Collegamento SS76-E78 Pedemontana delle Marche: Lotto 1, 1° stralcio Carpegna - Lunano | PU | 27346734.15 | 27346734.15 |  |  | 2027: 1400000; 2028: 1400000; 2029: 7364020.25; 2030: 12273367.08; 2031: 4909346.82
MAR-0000176 | Regione Marche | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B74E23000990003 | Ampliamento in sede SR502 Jesi - Cingoli (1° stralcio) | AN - MC | 23000000 | 13000000 |  | 10000000 | 2027: 2500000; 2028: 5000000; 2029: 3000000; 2030: 2500000
MAR-0000180 | Regione Marche | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B54E23000860003 | Ammodernamento SS433 Val D'Aso da km 35+800 a km 33+200. Primo stralcio | FM | 9000000 | 3000000 |  | 6000000 | 2027: 3000000
MAR-0000179 | Regione Marche | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | B41B23000610001 | Bypass Montecchio - Rio Salso | PU | 5000000 | 5000000 |  |  | 2025: 200000; 2026: 300000; 2027: 1500000; 2028: 1500000; 2029: 1500000
MAR-0000353 | Regione Marche | 12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA | B31C24000070001 | Assistenza tecnica all'Accordo Governo - Regione Marche FSC 2021-2027 | AN | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 0 | 500000 | 500000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000
[7 empty] | 346984203.39 | 293446734.15 | 9000000 | 44537469.24 | 0 | 0 | 915000 | 10885000 | 48870000 | 64550000 | 73144020.25 | 67473367.08 | 27609346.82

## All.B3–Piano fin.int quota FdR
Accordo per la Coesione Governo - Regione Marche Allegato B3 Programma di interventi con cronoprogramma finanziario - valori in euro (quota Fondo di Rotazione ex lege 183/1987)
# | AMMINISTRAZIONE | AREA TEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | CUP | TITOLO | PROVINCIA | COSTO COMPLESSIVO | FDR Legge 183/87 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | Comune di Civitanova Marche (MC) | 07 - TRASPORTI | 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO | E71I24000010002 | Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza del bacino portuale di Civitanova Marche tramite realizzazione molo di sopraflutto del prolungamento molo est | PROVINCIA DI MACERATA | 9811341.64 | 9811341.64 |  | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 3000000 | 3000000 | 2911341.64
2 | Comune di Porto San Giorgio (FM) | 07 - TRASPORTI | 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO | J65D24000000001 | Adeguamento morfologico e strutturale del porto di Porto San Giorgio | PROVINCIA DI FERMO | 7262210.46 | 7262210.46 |  | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 3000000 | 3000000 | 562210.46
3 | Comune di Numana (AN) | 07 - TRASPORTI | 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO | J67F24000080001 | Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza del bacino portuale di Numana tramite la realizzazione di nuove opere foranee | PROVINCIA DI ANCONA | 11479269.7 | 11479269.7 |  | 0 | 0 | 474269.7 | 3248250 | 3067750 | 3067750 | 1621250
4 | Regione Marche | 07 - TRASPORTI | 07.01 - TRASPORTO STRADALE | B41B23000590003 | Variante SS16 Fano-Marotta (1° stralcio) | PROVINCIA DI PESARO-URBINO | 9000000 | 9000000 |  | 0 | 0 | 1000000 | 2900000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
5 | Regione Marche - Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM) | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.02 - TURISMO E OSPTITALITA' |  | Promozione e Sviluppo sostenibile ed integrato del Turismo nelle Marche. Azioni di promozione, comunicazione e realizzazione di eventi/incoming e fiere |  | 14717012.45 | 14717012.45 |  | 0 | 4905670.81 | 4905670.82 | 4905670.82 | 0 | 0 | 0
6 | Regione Marche e i Comuni | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.02 - TURISMO E OSPTITALITA' |  | Riordino, potenziamento e riqualificazione degli IAT e dei punti informativi del territorio |  | 1962268.33 | 1962268.33 |  | 0 | 0 | 0 | 588680.5 | 588680.5 | 588680.5 | 196226.83
7 | Comuni della Regione Marche | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.02 - TURISMO E OSPTITALITA' |  | Sostegno alle iniziative integrate di recupero, riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche (L.R. n. 29/2021) |  | 14717012.46 | 14717012.46 |  | 0 | 0 | 4415103.74 | 4415103.74 | 4415103.74 | 1471701.24 | 0
8 | Comuni della Regione Marche | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.02 - TURISMO E OSPTITALITA' |  | Potenziamento dei servizi di accoglienza turistica del territorio mediante organizzazione degli Ambiti Turistici Locali (art. 1 c. 3 L.R. 9/2006 e succ. m.i.) e sviluppo dei Circuiti di prodotto |  | 3924536.66 | 3924536.66 |  | 0 | 0 | 0 | 1177361 | 1177361 | 1177361 | 392453.66
9 | Regione Marche | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.02 - TURISMO E OSPTITALITA' |  | Valorizzazione luoghi e itinerari della fede e del turismo religioso in preparazione del Giubileo 2025 |  | 1471701.25 | 1471701.25 |  | 0 | 0 | 735850.62 | 735850.63 | 0 | 0 | 0
10 | Regione Marche | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.02 - TURISMO E OSPTITALITA' |  | CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE E RICETTIVE |  | 14717012.45 | 14717012.45 |  | 0 | 0 | 3000000 | 1717012.45 | 5000000 | 5000000 | 0
11 | Regione Marche | 06 - CULTURA | 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO |  | Interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale - Efficientamento energetico e riduzione rischio sismico |  | 7260392.81 | 7260392.81 |  | 0 | 0 | 637737.2 | 637737.21 | 1471701.25 | 2513217.15 | 2000000
12 | Regione Marche e Comuni | 06 - CULTURA | 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI |  | Interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale - Archeorete |  | 883020.75 | 883020.75 |  | 0 | 0 | 245283.54 | 343396.95 | 147170.14 | 147170.12 | 0
13 | Regione Marche e Comuni | 06 - CULTURA | 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI |  | Interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale - Aggregazioni Culturali |  | 1275474.41 | 1275474.41 |  | 0 | 0 | 429246.2 | 429246.2 | 416982.01 | 0 | 0
14 | Regione Marche – Fondazione Marche Cultura (Marche Film Commission) | 06 - CULTURA | 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI |  | Promozione attività di Marche Film Commission. Azioni a sostegno della filiera audiovisivo |  | 392453.67 | 392453.67 |  | 0 | 0 | 123113.41 | 123113.42 | 146226.84 | 0 | 0
15 | Regione Marche e Comuni | 06 - CULTURA | 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI |  | Interventi di valorizzazione per eventi culturali di rilievo regionale |  | 3539623.79 | 3539623.79 |  | 0 | 0 | 1539623.79 | 2000000 | 0 | 0 | 0
16 | Regione Marche e Comuni | 06 - CULTURA | 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI |  | Interventi di valorizzazione dell’arte contemporanea |  | 441510.38 | 441510.38 |  | 0 | 0 | 441510.38 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Regione Marche – Organismi strumentali in-house providing | 06 - CULTURA | 06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO |  | Adeguamento funzionale e strutturale del Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (SIRPaC) |  | 392453.67 | 392453.67 |  | 0 | 0 | 50000 | 146226.84 | 196226.83 | 0 | 0
20 | Regione Marche – Organismi strumentali in-house providing | 06 - CULTURA | 06.02 - ATTIVITA' CULTURALI |  | Spese per la realizzazione per la fruizione digitale del Patrimonio Culturale |  | 686793.92 | 686793.92 |  | 0 | 0 | 171698.48 | 171698.48 | 98113.42 | 245283.54 | 0
21 | Regione Marche | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI |  | Contrbuti alle associazioni di categoria del settore cooperazione per progetti di informazione, ed assistenza alle imprese cooperative |  | 147170.12 | 147170.12 |  | 0 | 103019.08 | 44151.04 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Regione Marche | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI |  | Sostegno alle PMI cooperative per gli investimenti in ammodernamento tecnologico e creazione di nuove unità produttive e per le attività di animazione |  | 490567.08 | 490567.08 |  | 0 | 0 | 196226.83 | 294340.25 | 0 | 0 | 0
23 | Regione Marche | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI |  | Sostegno alle PMI cooperative per gli investimenti in ammodernamento tecnologico e creazione di nuove unità produttive e per le attività di animazione e supporto alle imprese cooperative |  | 343396.96 | 343396.96 |  | 0 | 0 | 137358.78 | 206038.18 | 0 | 0 | 0
24 | Regione Marche | 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI |  | Investimenti produttivi delle PMI |  | 2452835.41 | 2452835.41 |  | 0 | 0 | 2452835.41 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Regione Marche e soggetto gestore | 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' | 09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE |  | Fondo Regionale di ingegneria finanziaria – Fidejussione |  | 294340.25 | 294340.25 |  | 0 | 0 | 25000 | 30000 | 119340.25 | 90000 | 30000
26 | Regione Marche | 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' | 09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE |  | Incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori precari residenti nella Regione Marche” |  | 7643471.33 | 7643471.33 |  | 0 | 0 | 3137800.51 | 0 | 1524004.16 | 1348333.33 | 1633333.33
27 | Regione Marche | 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' | 09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE |  | Avviso per la concessione di “Aiuti alle assunzioni di soggetti disoccupati residenti nella Regione Marche” |  | 6384131.18 | 6384131.18 |  | 0 | 797022.22 | 1802977.78 | 0 | 1000000 | 1184131.18 | 1600000
28 | Regione Marche | 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' | 09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE |  | Avviso per la concessione di “Aiuti alle assunzioni di soggetti svantaggiati” |  | 2452835.41 | 2452835.41 |  | 0 | 350000 | 1401000 | 0 | 301835.41 | 200000 | 200000
29 | Regione Marche | 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' | 09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE |  | Finanziamento Fondo Regionale di ingegneria finanziaria per la concessione di microcredito alle Micro e Piccole Imprese e ai liberi professionisti in possesso delle caratteristiche previste dagli Avvisi pubblici |  | 9558481.66 | 9558481.66 |  | 0 | 0 | 2868000 | 80000 | 2948000 | 2161173.49 | 1501308.17
30 | Regione Marche | 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE |  | Emanazione avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi |  | 6867939.15 | 6867939.15 |  | 0 | 0 | 1173587.83 | 1595286.31 | 1595286.31 | 1595286.31 | 908492.39
32 | Regione Marche e ERDIS | 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE |  | Finanziamento quota monetaria della borsa di studio aggiudicata con graduatorie definitive riferite a bandi ERDIS |  | 3000000 | 3000000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0
33 | Regione Marche | 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE |  | Finanziamento Misure ed Azioni per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative nel territorio regionale |  | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | 375000 | 125000 | 0 | 0 | 0
34 | Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni | 10 - SOCIALE E SALUTE | 10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI |  | Intervento per il sostengo delle azioni a favore dei minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali |  | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni | 10 - SOCIALE E SALUTE | 10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI |  | L.R. 9/2003 - Intervento per l’implementazione dei servizi educativi per minori in fascia di età 3/17 anni |  | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni | 10 - SOCIALE E SALUTE | 10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI |  | L.R. 18/96 - Art. 14 Integrazione scolastica - Trasporto scolastico alunni disabili |  | 1200000 | 1200000 |  | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni | 10 - SOCIALE E SALUTE | 10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI |  | L.R. n. 32/2014 articolo 23 - Contributi erogati dalla Regione agli ATS per la gestione dell’intervento “disabilità gravissima” attraverso assegnazione diretta |  | 3000000 | 3000000 |  | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni | 10 - SOCIALE E SALUTE | 10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI |  | L.R. 18/96 - Intervento di assistenza domiciliare domestica ed educativa in favore delle persone in condizione di disabilità |  | 1100000 | 1100000 |  | 0 | 0 | 500000 | 600000 | 0 | 0 | 0
39 | Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni | 10 - SOCIALE E SALUTE | 10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI |  | L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico. |  | 250000 | 250000 |  | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Regione Marche, Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni | 10 - SOCIALE E SALUTE | 10.03 - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI |  | L.R. n. 32/2014 articolo 23 - Intervento a favore di persone anziane non autosufficienti. Contributi erogati dalla Regione agli ATS per la gestione degli interventi Assegno di cura e SAD - Servizio di Assistenza Domiciliare |  | 2550000 | 2550000 |  | 0 | 0 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Regione Marche | 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 12.02 - ASSISTENZA TECNICA | B31C24000070001 | Efficace attuazione dell'Accordo di Coesione Marche 21-27 |  | 647749.68 | 647749.68 |  | 0 | 0 | 129549.936 | 129549.936 | 129549.936 | 129549.936 | 129549.936
[7 empty] | 154317007.03 | 154317007.03 |  | 0 | 6155712.11 | 41712595.996 | 27399562.916 | 35043331.796 | 28619637.796 | 15386166.416